Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 25»

с.Чугуевка  Чугуевского  района  Приморского  края

« УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

____________Т.В.Титова

«        »_________2010г.

ПЛАН-ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта

начального общего  образования

цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения организации и внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы | октябрь 2010г. | Приказ «О создании и определении функционала рабочей группы» | Зам директора по УВР Ткачева Т.Т. |
| 2. | Разработка и утверждение Плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта | октябрь 2010 г. | Приказ «О системе мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС» | Ткачева Т.Т. Рабочая группа по введению ФГОС Цыганцова А.В. |
| 3. | Обсуждение вопроса по подготовке к ведению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. ( Заседания МО учителей начальных классов, педагогические советы, совещание при директоре) | согласно плану работы школы | Принять информацию к сведению, теоретическое изучение документов по ФГОС | Ткачева Т.Т. Рабочая группа Цыганцова А.В. Кадчик А.П. |
| 4. | Разместить на сайте школы план основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | ноябрь 2010 г. | Информация на школьном сайте | Титова Т.В. Балаева И.А. |
| 5. | Анализ и планирование условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | ноябрь-декабрь 2010 г. | Оценка условий школы с учетом требований ФГОС, План ресурсного обеспечения в школе образовательного процесса | Титова Т.В., Ткачева Т.Т. Четина К.Л. |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы школы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | декабрь 2010 г. | Приведение в соответствие материально-технической базы школы | Титова Т.В. |
| 7. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | постоянно ноябрь 2010 г. октябрь 2010 – август 2011 г. | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Титова Т.В. Иванова Н.М. |
| 8. | Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС | декабрь 2010 г. апрель 2011 г. | Карта самооценки | Ткачева т.Т. Рабочая группа по введению ФГОС Цыганцова А.В. |
| 9. | Проведение публичной отчетности | в течении года | Информирование родительской общественности о переходе школы на новые ФГОС | Титова Т.В. |
| 10. | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования ДДТ, ДОЦ ДЮКФП, РДК | апрель 2011 г. | Наличие плана работы | Титова Т.В. ст. вожатая Барабанова Е.В. Рабочая группа по введению ФГОС Учреждения дополни-тельного образования |
| 11. | Скорректировать учебный план школы согласно требованиям по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | апрель-май 2011 г. | Утверждение учебного плана | Титова Т.Т., Ткачева Т.Т., рабочая группа по введению ФГОС Учреждения дополнительного образования |
| 12. | Разработать рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности 1-4 классах (поэтапно) | декабрь 2010 – до 1 июня 2011 г. | Утверждение рабочих программ | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 13. | Обеспечить необходимые условия для организации внеурочной деятельности учащихся, досуговой деятельности воспитанников, организации каникулярного времени на базе школы | постоянно | Приобретение необходимо-го оборудования, товарно-материальных средств для обеспечения полноценной деятельности | Титова Т.В., Четина К.Л. попечительский совет |
| 14. | Анализ результатов освоения учебных программ начальной степени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | каждую четверть 2011-2012 уч. года | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы школы | Ткачева Т.Т. Рабочая группа по введению ФГОС Цыганцова А.В. |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 15. | Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | октябрь 2010- август 2011 г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. | Титова Т.В. |
| 16. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | март 2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009г. №593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» | Титова Т.В. |
| 17. | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющим права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | март – апрель 2011 г. | Модель договора | Титова Т.В. Рабочая группа по введениюФГОС, Попечительский совет школы |
| 18. | Разработка основной образовательной программы школы с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в соответствии с требованиями ФГОС | декабрь 2010 – 15 июня 2011 г. | Утверждение образовательной программы школы | Титова Т.В., Ткачева Т.Т. Рабочая группа по введению ФГОС |
| 19. | Скорректировать программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | март 2011г. | Утверждение программы | Ткачева Т.Т., Кадчик А.П. Рабочая группа по введению ФГОС |
| 20. | Скорректировать программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования | апрель 2011 г. | Утверждение программы | Ткачева Т.Т., Душанова Т.В.рабочая группа по введению ФГОС |
| 21. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования | май 2011 г. | Утверждение программы | Ткачева Т.Т. Рабочая группа по введению ФГОС |
| 22. | Разработка программы коррекционной работы образовательного учреждения | декабрь 2010 г. | Утверждение программы | Ткачева Т.Т. , Маринец Т.Б. Рабочая группа по введению ФГОС |

| 23. | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов | май 2011 г. | Документ с описанием планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений | Ткачева Т.Т., Цыганцова А.В.рабочая группа по введению ФГОС Попечительский совет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 24. | Участие в обучающих семинарах по актуальным вопросам федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | в течение года | Получение знаний | Титова Т.В. Рабочая группа по введению ФГОС, Цыганцова А.В., Кадчик А.П. |
| 4.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 25. | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | май 2011 г. | Готовность педагогов к реализации ФГОС | Титова Т.В. |
| 26. | Курсовая (дистанционная) переподготовка педагогических работников по теме: « Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и его реализация в учебно-методических комплектах» | в течение года | Получение знаний | Ткачева Т.Т. |
| 27. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС | сентябрь 2011 г. –май 2012 г. | Отслеживание результатов внедрения ФГОС | Титова Т.В. Ткачева Т.Т. |
| 28. | Проведение собрания для родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС». Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы Изготовление стенда «Новый ФГОС» | апрель 2011 г. в течение года октябрь–ноябрь 2011г. | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации | Титова Т.В., заведующие МДОУ с. Чугуевка Балаева И.А. Сосинович Е.В. |

| 29. | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | май 2012 г. | Результаты анкетирования родителей уч-ся 1 кл. | Титова Т.В., классные руководители Рабочая группа по введению ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС | сентябрь 2011 г. –июнь 2012 г. | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС | Титова Т.Т. Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6.Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 31 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | ноябрь-декабрь 2010 г. | Проект бюджета | Титова Т.В. |
| 32 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | май- июнь 2011 г. | Дополнительные соглашения | Титова Т.Т. |
| 33 | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | постоянно | Дополнительные финансовые средства | Титова Т.В., попечительский совет |

Заместитель директора по УВР                                                                                                                            Т.Т. Ткачева

Руководитель  методического объединения                                                                                                         А.В. Цыганцова